## Daily Report 230521
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 1
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Minggu, 23 Mei 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
|  |  | Site Engineer | 1
|  |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Mobilisasi:
a. Besi | D-16 | : 140 | batang
| D-13 | : 70 | batang
| D-10 | : 133 | batang
b. Excavator 20 tons | : 1 | unit
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 240521
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 2
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Senin, 24 Mei 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Mobilisasi:
a. Alat Bor | : 1 | unit
b. Container | : 1 | unit
c. Tandon Solar | : 2 | pcs
d. Pelat | : 8 | pcs
e. Peralatan lain pendukung pekerjaan pengeboran
2. Setting lahan
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 250521
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 3
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Selasa, 25 Mei 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Operator Alat Bor | 1
Genset | 1 unit |  | Rigger | 1
|  |  | Kru Besi | 4
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Mobilisasi:
a. Genset | : 1 | unit
2. Pengeboran sumur pantau namun pengeboran terhenti akibat lapisan batu (foto terlampir) pada kedalaman
20 - 30 cm dari muka tanah eksisting yang menyebabkan mata bor bengkok (foto terlampir) sehingga pengeboran
sumur pantau akan dilanjutkan pada hari Jumat 28 Mei 2021 setelah didatangkan mata coring khusus untuk
pengeboran batuan.
Mata bor bengkok |  |  | Lapisan batu pada kedalaman 20-30 cm dari muka tanah
3. Pelurusan besi.
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 260521
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 4
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Rabu, 26 Mei 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pelurusan besi
2. Perakitan (3) set besi untuk:
a. Tiang Tipe G & H |  | = 2 titik
b. Tiang Tipe I & J |  | = 1 titik
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 270521
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 5
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Kamis, 27 Mei 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pelurusan besi
2. Perakitan (9) set besi untuk:
a. Tiang Tipe I & J (PDA Test) |  | = 1 titik
b. Tiang Tipe C & D |  | = 8 titik
3. Selamatan sebelum dimulainya pekerjaan
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 280521
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 6
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Jumat, 28 Mei 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pelurusan besi
2. Perakitan (9) set besi untuk:
a. Tiang Tipe C & D |  | = 5 titik
b. Tiang Tipe E & F |  | = 3 titik
c. Tiang Tipe G & H |  | = 1 titik
3. Mobilisasi:
a. Core Barrel | : 1 | unit
b. Rock Auger | : 1 | unit
4. Telah dilakukan trial pengeboran dan
ditemukan kendala bahwa lapisan atas tanah
berupa lapisan batuan
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 290521
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 7
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Sabtu, 29 Mei 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pelurusan besi
2. Perakitan (3) set besi untuk tiang tipe G & H
3. Telah dilakukan pengeboran sumur pantau dengan kedalaman lubang 11,8 m
proses pengeboran berlangsung selama ± 4 jam dengan keterangan sebagai berikut:
Mulai |  | = 08:47 WIB
Kedalaman 4,2 m |  | = 09:58 WIB
Kedalaman 6,2 m |  | = 10:43 WIB
Kedalaman 8,7 m |  | = 11:20 WIB
Istirahat |  | = 12:20 - 13:24 WIB
Kedalaman 11,8 m |  | = 13:54 WIB
Selanjutnya observasi endapan akan terus kami lakukan namun pada jam
15:00 s/d 16:15 WIB tidak dapat dilakukan observasi dikarenakan hujan deras,
sehingga observasi baru dapat dilakukan pada jam 16:22 WIB dimana terdapat
endapan 30 cm yang disebabkan oleh air hujan yang membawa
gundukan tanah di sekeliling lubang bor ke dasar lubang. Perlu diketahui
bahwa endapan pada jam 20:00 WIB berada tetap di 30 cm. Selanjutnya kami
akan melakukan observasi pada keesokan hari pada jam 08:00 dan 16:00 WIB.
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 300521
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 8
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Minggu, 30 Mei 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pelurusan besi
2. Perakitan (4) set besi untuk tiang tipe I & J
3. Telah dilakukan observasi endapan pada sumur pantau pada jam 08:00 WIB & 16:00 WIB dimana endapan berada
tetap di 30 cm.
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 310521
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 9
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Senin, 31 Mei 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pelurusan besi
2. Perakitan (1) set besi untuk tiang tipe T
Perakitan besi untuk (29) titik tiang bor sudah selesai dilakukan
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 010621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 10
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Selasa, 1 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengecekan Gambar Kerja oleh pihak Owner
2. Survey koordinat (29) Tiang Bor dan pengecekan oleh pihak Owner
3. Pengeboran:
a. BP-12
b. BP-14
c. BP-22
Pengecoran akan dilanjutkan keesokan hari jam 09:00 WIB
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 020621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 11
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Rabu, 2 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengeboran:
a. BP-18; L eff = 3,5 m
b. BP-19; L eff = 3,5 m
c. BP-21; L eff = 3,5 m
d. BP-13; L eff = 3,5 m
2. Pengecoran:
a. BP-12; L eff = 3,5 m
b. BP-14; L eff = 3,5 m
c. BP-22; L eff = 3,5 m
d. BP-18; L eff = 3,5 m
e. BP-19; L eff = 3,5 m
Progress per 2 Juni 2021
Selesai | : 5 | tiang
Sisa | : 24 | tiang
Total | : 29 | tiang
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 030621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 12
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Kamis, 3 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengeboran:
a. BP-01; L eff = 11 m
b. BP-02; L eff = 11 m
c. BP-11; L eff = 3,5 m
2. Pengecoran:
a. BP-11; L eff = 3,5 m
b. BP-13; L eff = 3,5 m
c. BP-21; L eff = 3,5 m
Progress per 3 Juni 2021
Selesai | : 8 | tiang
Sisa | : 21 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Belum Dibuat)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 040621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 13
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Jumat, 4 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengeboran:
a. BP-09; L eff = 3,5 m
b. BP-10; L eff = 5,5 m
c. BP-16; L eff = 8 m
2. Pengecoran:
a. BP-1; L eff = 11 m
b. BP-2; L eff = 11 m
c. BP-16; L eff = 8 m
Progress per 4 Juni 2021
Selesai | : 11 | tiang
Sisa | : 18 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Belum Dibuat)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 050621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 14
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Sabtu, 5 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengeboran:
a. BP-05; L eff = 8 m
b. BP-08; L eff = 5,5 m
2. Pengecoran:
a. BP-05; L eff = 8 m
b. BP-08; L eff = 5,5 m
c. BP-09; L eff = 3,5 m
d. BP-10; L eff = 5,5 m
Progress per 5 Juni 2021
Selesai | : 15 | tiang
Sisa | : 14 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Belum Dibuat)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 060621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 15
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Minggu, 6 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Operator Alat Bor | 1
Genset | 1 unit |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengeboran:
a. BP-06; L eff = 11 m
Progress per 6 Juni 2021
Selesai | : 15 | tiang
Sisa | : 14 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Belum Dibuat)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 070621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 16
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Senin, 7 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengeboran:
a. BP-04; L eff = 11 m
b. BP-15; L eff = 8 m
c. BP-20/TP-1; L eff = 5,5 m
2. Pengecoran:
a. BP-04; L eff = 11 m
b. BP-06; L eff = 11 m
c. BP-20; L eff = 5,5 m
Progress per 7 Juni 2021
Selesai | : 18 | tiang
Sisa | : 11 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Belum Dibuat)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 080621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 17
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Selasa, 8 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengeboran:
a. BP-03; L eff = 11 m
b. BP-07; L eff = 3,5 m
c. BP-17; L eff = 8 m
2. Pengecoran:
a. BP-03; L eff = 11 m
b. BP-07/TP-1; L eff = 3,5 m
c. BP-15; L eff = 8 m
d. BP-17; L eff = 8 m
Progress per 8 Juni 2021
Selesai | : 22 | tiang
Sisa | : 7 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Belum Dibuat)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 090621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 18
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Rabu, 9 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengeboran:
a. BP-23; L eff = 3,5 m
b. BP-24/TP-2; L eff = 11 m
c. BP-26; L eff = 8 m
2. Pengecoran:
a. BP-24/TP-2; L eff = 11 m
b. BP-26; L eff = 8 m
Progress per 9 Juni 2021
Selesai | : 24 | tiang
Sisa | : 5 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Belum Dibuat)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 100621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 19
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Kamis, 10 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengeboran:
a. BP-25; L eff = 5,5 m
b. BP-28; L eff = 3,5 m
c. BP-29; L eff = 3,5 m
d. BP-12A; L eff = 3,5 m
2. Pengecoran:
a. BP-23; L eff = 3,5 m
b. BP-25; L eff = 5,5 m
c. BP-28; L eff = 3,5 m
d. BP-29; L eff = 3,5 m
Progress per 10 Juni 2021
Selesai | : 28 | tiang
Sisa | : 1 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Selesai Pengeboran)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 110621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 20
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Jumat, 11 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengeboran:
a. BP-27; L eff = 8 m
2. Pengecoran:
a. BP-12A; L eff = 3,5 m
b. BP-27; L eff = 8 m
Progress per 11Juni 2021
Selesai | : 29 | tiang
Sisa | : 0 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Selesai Pengecoran)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 120621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 21
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Sabtu, 12 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Alat Bor | 1 unit |  | Site Engineer | 1
Bar Bender | 1 unit |  | Kru Besi | 4
Genset | 1 unit |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Pengujian PIT Test:
a. BP-20/TP-1; L eff = 5,5 m
b. BP-24/TP-2; L eff = 11 m
c. BP-7/TP-3; L eff = 3,5 m
2. Perapihan lahan
Progress per 12 Juni 2021
Selesai | : 29 | tiang
Sisa | : 0 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Selesai Pengecoran)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report 130621
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | : 22
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | : Minggu, 13 Juni 2021
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
Excavator | 1 unit |  | Project Manager | 1
Genset | 1 unit |  | Site Engineer | 1
|  |  | Kru Besi | 4
|  |  | Operator Excavator | 1
|  |  | Operator Alat Bor | 1
|  |  | Rigger | 1
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
1. Demobilisasi:
a. Alat Bor
b. Bar Bender
Progress per 13 Juni 2021
Selesai | : 29 | tiang
Sisa | : 0 | tiang
Total | : 29 | tiang
Tambahan 1 titik Tiang Pengganti:
BP-12A (Selesai Pengecoran)
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Daily Report (KOSONG)
LAPORAN HARIAN LAPANGAN
| PROYEK | : Sekolah Citra Kasih |  | NO. LAPORAN | :
| LOKASI PROYEK | : Citra Grand Semarang |  | SUPERVISOR | : Kevin
| HARI/TANGGAL | :
A. PERALATAN & TENAGA KERJA
1. Peralatan |  |  | 2. Pekerja
B. CUACA
Rain
Light Rain
Sunny
C. LAPORAN KEGIATAN HARIAN
DISIAPKAN OLEH : |  |  |  | DIKETAHUI OLEH :
PT. AKN |  |  |  | CIPUTRA
Kevin |  |  |  | Heru
Engineer |  |  |  | PM
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Sheet2
| Bor | Cor
BP-1 | 2021-06-03 | 2021-06-04
BP-2 | 2021-06-03 | 2021-06-04
BP-3 | 2021-06-08 | 2021-06-08
BP-4 | 2021-06-07 | 2021-06-07
BP-5 | 2021-06-05 | 2021-06-05
BP-6 | 2021-06-06 | 2021-06-07
BP-7 | 2021-06-08 | 2021-06-08
BP-8 | 2021-06-05 | 2021-06-05
BP-9 | 2021-06-04 | 2021-06-05
BP-10 | 2021-06-04 | 2021-06-05
BP-11 | 2021-06-03 | 2021-06-03
BP-12 | 2021-06-01 | 2021-06-02
BP-13 | 2021-06-02 | 2021-06-03
BP-14 | 2021-06-01 | 2021-06-02
BP-15 | 2021-06-07 | 2021-06-08
BP-16 | 2021-06-04 | 2021-06-04
BP-17 | 2021-06-08 | 2021-06-08
BP-18 | 2021-06-02 | 2021-06-02
BP-19 | 2021-06-02 | 2021-06-02
BP-20 | 2021-06-07 | 2021-06-07
BP-21 | 2021-06-02 | 2021-06-03
BP-22 | 2021-06-01 | 2021-06-02
BP-23
BP-24
BP-25
BP-26
BP-27
BP-28
BP-29
BP-12A